鹤 岗 市 应 急 管 理 局

非煤矿山、机械制造企业工伤预防能力提升培训工程

项目立项建议书

项目名称：非煤矿山、机械制造企业工伤预防能力提升培训工程

建议单位：          鹤岗市应急管理局

制定日期：          2024年3月15日

鹤岗市非煤矿山、机械制造企业工伤预防能力提升

培训2024年度工程项目立项建议书

一、项目实施背景及必要性

项目实施背景：为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，按照两办意见、非煤矿山、机械制造安全专项整治三年行动要求，根据《黑龙江省非煤矿山、机械制造企业工伤预防能力提升培训工程实施方案》要求，结合我市非煤矿山、机械制造安全风险集中治理工作实际，开展非煤矿山、机械制造企业工伤预防能力提升培训工程。

项目实施必要性：虽然近年来我市非煤矿山、机械制造企业未发生过较大生产安全事故，非煤矿山、机械制造领域安全生产形势相对稳定，但非煤矿山、机械制造企业安全管理能力还有待提高，部分企业仍存在安全组织不健全、培训教育不到位问题。有的不按要求定期组织员工进行安全教育培训;有的只是为了完成任务应付检查，对员工培训流于形式;有的关键岗位员工不熟悉业务，答非所问，甚至一问三不知。为了进一步提高非煤矿山、机械制造企业重点人员能力素质水平，降低非煤矿山、机械制造企业安全风险，确保我市非煤矿山、机械制造领域安全生产形势持续安全稳定，特此开展非煤矿山、机械制造企业工伤预防能力提升培训工程。

- 二、培训对象、实施进度和费用预算

- (一)培训对象。我市非煤矿山、机械制造生产企业安全生产分管负责人，专职安全管理人员，车间班组长。

- (二)实施进度。2024年12月底前，完成对尚未参加培训的有关人员开展培训。

- (三)费用预算，企业分管安全负责人和专职安全管理人员至少培训24学时，车间班组长至少培训36学时、具体费用标准根据培训学时、培训内容、工伤预防费用情况，按照相关规定确定。

- 三、培训组织实施

- (一)培训内容。重点学习贯彻习近平总书记关于安全生产、健康中国的重要论述精神，重点培训安全生产、工伤预防与职业病防治的政策法规、生产安全事故与工伤事故防范以及职业病预防知识、工伤事故与职业病警示教育等内容。可根据不同类型重点企业和三类人员特点，开展针对性培训。根据培训人员、内容、工伤预防费用等情况，结合安全生产、职业健康培训有关规定，科学确定非煤矿山、机械制造行业重点企业三类人员培训时长和线上线下分布。

- (二)实施单位。非煤矿山、机械制造企业工伤预防培训任务可由已建立内部培训机构和专兼职师资队伍的大中型矿山企业承担，也可由符合条件的行业协会、专业教育培训机构等承担。优先选择在技术、人员、课程等方面更有优势的从事非煤矿山、机械制造行业培训机构。

- (三)培训方式。采取线上学习与线下培训相结合的方式开展培训，缓解企业工学矛盾。线上培训一般以安全生产法律法规标准和工伤预防基础知识等通识性内容为主，由受训人员自主学习;线下培训应在符合资质条件要求的第三方机构进行，一般以互动研讨和实操性内容为主。线下培训要根据人员类别分类设置班次，宜采用小班互动教学的方式进行，每类人员不得设置超过3个班次，严禁不同对象混合培训。

- (四)培训组织.培训由应急部门按照《黑龙江省矿山、机械制造等行业重点企业工伤预防能力提升培训工程实施方案》(黑人社函[2024]34号)要求组织实施。

- (五)考试方式。考试工作由第三方机构负责,按班次单独出卷，严格闭卷考试制度;监考人员由各县区应急管理部门负责;考试不合格允许补考一次，参加培训并考试合格的，按规定支付工伤预防费，并可将培训学时计入相应的安全生产在培训学时。考试合格率作为通社评估验收的重要指标。

- 四、项目申报和评估验收

- (一)项目申报。受训企业应向市应急管理局申报拟开展的工伤预防项目，市应急管理局审核后上报市工伤预防联席会议办公室，审议通过后，设教单位按规定与市社保经办机构签订服务协议，服务协议报市人力资源和社会保障局备案。

- (二)项目评估验收。年度实施的项目结束后，按照《黑龙江省矿山、机械制造等行业重点企业工伤预防能力提升培训工程实施方案》(黑人社函[2024]34号)要求组织评估验收，评估验收报告报市工伤预防联席会议办公室备案。验收合格后按规定支付项目费用。

- 鹤岗市应急管理局

- 2024年3月15日